## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级
1 | 1 | 1 | user story | 食物图片识别 | 作为一名用户，我希望可以看到食物图片识别成功，以便于我顺利得到饭菜的热量和成分。 | Initial Feature | Not Done | 10 | 85
2 | 1 | 1 | user story | 检测饭菜热量 | 作为一名用户，我希望能够检测到每顿饭菜的热量，以便于管理自己的身材。 | Initial Feature | Not Done | 20 | 83
3 | 1 | 1 | user story | 检测饭菜成分 | 作为一名用户，我希望能够检测出饭菜的具体成分，以便于管理自己的身体健康。 | Initial Feature | Not Done | 25 | 80
4 | 1 | 1 | user story | 提供详细信息 | 作为一名用户，我希望能够了解关于饭菜的详细信息，以便于迅速掌握更多的美食信息。 | Initial Feature | Not Done | 10 | 77
5 | 1 | 1 | user story | 提供饮食知识 | 作为一名用户，我希望能够学习到关于饮食的知识，以便于让自己吃的更健康合理。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 75
6 | 1 | 1 | user story | 食物推荐 | 作为一名用户，我希望看到一些关于健康食物的推荐，以便于提高我的饮食生活质量。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 73
7 | 1 | 1 | user story | 计算卡路里摄入量 | 作为一名用户，我希望能够知道我每天的卡路里摄入量，以便于合理安排今后的饮食生活。 | Initial Feature | Not Done | 15 | 70
8 | 1 | 1 | user story | 上传拍照图片 | 作为一名用户，我希望能够上传现场拍照得到的图片来进行检测，以便于更便捷地进行食物图片热量检测。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 65
9 | 1 | 1 | user story | 上传文件图片 | 作为一名用户，我希望能够上传本地已存在的图片来进行检测，以便于更便捷地进行食物图片热量检测。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 63
10 | 1 | 1 | user story | 意见反馈 | 作为一名用户，我希望识别热量与成分后我可以评价这次识别并提出意见，以便于让这项功能更加完善、提高我之后的用户体验。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 60