## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 拍照识别 | 作为一个用户，我希望能够有一个拍照识别功能，以便于识别食物的热量。 | Initial Feature | Not Done | 20 | 100 |  |  | 20
1 | 1 | 1 | user story | 图片上传识别 | 作为一个用户，我希望能够有一个图片上传识别功能，以便于获取图片中食物的热量。 | Initial Feature | Not Done | 20 | 80 |  |  | 20
1 | 1 | 1 | user story | QQ登录 | 作为一个用户，我希望能够通过QQ登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 78 |  |  | 2
1 | 1 | 1 | user story | 食物详细信息 | 作为一个用户，我希望能够有一个获取食物详细信息功能，以便于了解该食物的作用及发展。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 76 |  |  | 2
1 | 1 | 1 | user story | 页面跳转 | 作为一个用户，我希望能够有一个在主页跳转到识别热量界面，以便于方便使用。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 74 |  |  | 1
1 | 1 | 1 | user story | 网银充值 | 作为一个用户，我希望能够通过网银快速充值，以便于体验更多功能。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 73 |  |  | 1
1 | 1 | 1 | user story | 协同合作 | 作为一个开发者，我希望能够将代码上传到GitHub，以便于更多的合作者一起开发。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 72 |  |  | 1
1 | 1 | 1 | user story | 意见反馈 | 作为一个用户，我希望能够有一个意见反馈系统，以便于反馈使用时出现的问题。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 71 |  |  | 1
1 | 1 | 1 | user story | 减肥攻略 | 作为一个用户，我希望能够在主页查看减肥攻略，以便于更好的实现减肥的操作。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 |  |  | 1
1 | 1 | 1 | user story | 卡路里计算 | 作为一个用户，我希望能够有一个计算当天卡路里的功能，以便于制订减肥计划。 | Initial Feature | Not Done | 20 | 50 |  |  | 20